Raport privind implimentarea acţiunilor                                                  Anexa 1

pentru anul 2025 a „Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti pentru anii 2021-2026”

| Nr. crt. | Acţiuni | Termene de realizare | Costuri aferente implementării | Subdiviziunea responsabilă | Parteneri | Indicatori de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aria de intervenție: Administrație publică, transparență și comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 1: Consolidarea autorităţilor publice locale pentru elaborarea şi implementarea politicilor publice |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1: Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în implementarea legii 158-XVI din 04.07.2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Monitorizarea prezentării informaţiilor: - despre statele de personal din autorităţile administraţiei publice locale de niv.I; - aplicarea reglementărilor Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția finanțe Specialist principal în problemele Resurselor Umane (RU) | Autoritățile administrației publice locale | Proces instituţionalizat Set de instrumente de monitorizare şi evaluare elaborat şi pus în aplicare Nr primării care au prezentat informația - 23 |
| 2. | Participarea la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiei publice vacante în APL | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Specialist principal în problemele Resurselor Umane (RU) | Autoritățile administrației publice locale | Nr de concursuri pentru ocuparea funcţiei publice vacante organizate- 3 |
| Obiectivul specific 1.2: Organizarea atelierelor de instruire pentru identificarea modelului optim de conlucrare cu APL de niv.II, serviciile desconcentrate în teritoriu, alte structuri, instituţii cointeresate, consultarea principalilor actori asupra opţiunilor de cooperare intercomunală (schimb de experienţă în domeniul AP) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Identificarea oportunităţilor de colaborare a APL din raion cu instituţiile omologe din alte ţări | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Secția Administrație publică | Autoritățile administrației publice locale | Nr. activități / Nr persoane participante - 0 Nr. oportunităţilor de colaborare a APL din raion cu instituţiile omologe din alte ţări identificate -0 Nr. evenimente organizate - 0 |
| 4. | Invitaţia serviciilor desconcentrate în teritoriu la şedinţele cu participarea primarilor pentru identificarea acţiunilor de eficientizare a activităţilor de interes comun | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția Administrație publică | Autoritățile administrației publice locale | Nr. evenimentelor organizate - 4 |
| Obiectivul specific 1.3: Consolidarea capacităților autorităților publice |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Instruirea permanenta a resurselor umane din autoritățile publice în domeniile prioritare | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Specialist principal în problemele Resurselor Umane (RU), Consiliul Raional, APL | Academia de Administrare Publică | Nr.persoane instruite 15 |
| 6. | Consolidarea capacităților femeilor din grupurile subreprezentate la nivel decizional pentru sporirea activismului și liderismului politic | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; resurse financiare din contul donatorului | Secția pentru ocuparea forței de muncă Sectia economie Specialist principal în problemele Resurselor Umane (RU) | Autoritățile administrației publice locale Ministerul Muncii, Protecției Sociale; Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor; Platforma pentru Egalitate de Gen Academia de Administrare Publică | Nr.persoane instruite - 10 Nr. ateliere de lucru, conferințe organizate -0 |
| Obiectiv general nr. 2: Conlucrare şi coordonare în domeniul ce ţine de transparenţă şi actul de guvernare locală |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1: Asistenţă în organizarea mecanismelor instituţionalizate de cooperare şi parteneriat cu cetăţenii, care să se implice în procesul decizional |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dezvoltarea mecanismelor de stimulare a participării populației la procesul decizional | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Specialist principal in problemele juridice Secretarul CR Secretarii APL 1 | Autoritățile administrației publice locale; organizații internaționale | Nr. și funcționalitatea mecanismelor elaborate - 30 |
| 8. | Organizarea consultarilor publice la procesul decizional | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Sectia Administrație publica Secretarul CR Secretarii APL 1 | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de consultări publice la nivel de primării APL - 110 |
| 9. | Elaborarea şi efectuarea sondaje pe criteriile de transparenţă delegate autorităţilor locale | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Sectia Administrație publica, APL | Autoritățile administrației publice locale; Organizații internaționale | Nr. evenimentelor organizate - 17 |
| 10. | Monitorizarea desemnării responsabililor de coordonare a procesului de consultare publică cu societatea civil | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secretarul CR Secretarii APL 1 | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de consultări publice la nivel de APL - 113 |
| Obiectivul specific 2.2: Suport metodologic în activitatea comisiilor de lucru din cadrul Consiliului raional |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ajustarea regulamentelor comisiilor la condiţiile specifice domeniilor de activitate la moment | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secretarul CR | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de acțiuni desfășurate - 3 |
| 12. | Aprobarea planurilor de activitate cu nominalizarea persoanelor responsabile şi termenelor de executare | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secretarul CR | Autoritățile administrației publice locale | Nr. planurilor aprobate 4 |
| 13. | Pregătirea rapoartelor anuale de evaluare a impactului deciziilor aprobate | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secretarul CR | Autoritățile administrației publice locale | Nr. rapoarte întocmite - 2 |
| Obiectivul specific 2.3: Asigurarea organizării populaţiei, sectorului economic, instituţiilor publice, pentru desfăşurarea acţiunilor în cazul situaţiilor excepţionale |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Elaborarea planului anual pentru situaţii excepţionale a raionului | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secretarul CR | Autoritățile administrației publice locale | Nr. rapoarte întocmite - 3 |
| 15. | Desfăşurarea antrenamentelor cu formaţiunile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciu Situaţii Excepţionale | Autoritățile administrației publice locale | Nr. ateliere de lucru, conferințe organizate - 2 Nr. planuri elaborate - 2 |
| Aria de intervenție: Bugetarea și managementul financiar |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 1: Sporirea eficacităţii și transparenţei autonomiei financiare a Consiliului raional |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1: Îmbunătățirea procesului de executare a bugetului |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Organizarea ședințelor/consultări publice la etapa de elaborare a proiectului bugetului raional (instituții bugetare, primării) | ianuarie - # decembrie | # În limitele alocaţiilor bugetare | # Direcția finanțe | Autoritățile administrației publice locale | # Nr. de ședințe publice organizate / 2 # Nr. de consultări publice organizate- 2 |
| 17. | Actualizarea periodică a paginii web și cu informație calitativă și oportună privind elaborarea și executarea bugetului/semestrial | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția finanțe | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de informații privind executarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli - 2 |
| 18. | Consolidarea mecanismelor de conlucrare transparentă între APL și inspectoratul fiscal teritoriale de stat prin evidența numărului de angajați şi a volumul veniturilor încasate anual | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția finanțe | Autoritățile administrației publice locale | Nr. informații prezentate - 1 |
| 19. | Raportarea privind executarea bugetelor parte de venituri și cheltuieli UAT de nivel I și II. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția finanțe | Autoritățile administrației publice locale | Dări de seamă raportate elaborate - 2 |
| 20. | Consolidarea capacităților reprezentanților administrației publice locale | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția finanțe | Autoritățile administrației publice locale; organizații internaționale Academia de Administrare Publică | Nr. de funcționari instruiți - 23 Nr. sesiuni de instruire organizate - 2 |
| Aria de intervenție: Dezvoltarea capitalului uman |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 1: Dezvoltarea și utilizarea eficientă a capitalului uman, adaptarea calificărilor profesionale la cerințele pieței și creșterea incluziunii sociale |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și utilizarea eficientă a capitalului uman, adaptarea calificărilor profesionale la cerințele pieței și creșterea incluziunii sociale |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Acordarea serviciilor de intermediere a muncii conform art.27 din Legea nr. 105/2018. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Nr. de persoane - 550 |
| 22. | Organizarea târgurilor locurilor de muncă şi activităţilor de recrutare. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Nr. de evenimente organizate - 5 |
| 23. | Acordarea serviciilor de ghidare în carieră în vederea susţinerii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor în identificarea oportunităţilor educaţionale şi profesionale. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Nr. persoane ghidate - 75 |
| 24. | Identificarea şi înregistrarea locurilor de muncă vacante în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) ca urmare a informării de către angajatori a subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, conform art. 16 din Legea 105/2018. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Nr. locuri de muncă - 460 |
| 25. | Formarea profesională a şomerilor prin cursuri, susţinerea absolvenţilor la angajare după absolvire, conform art. 32 din Legea nr.105/ 2018. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Nr. persoane formate - 12 |
| 26. | Subvenţionarea locurilor de muncă pentru angajarea în câmpul muncii a şomerilor care necesită suport suplimentar pe piaţa muncii, conform art.36 din Legea nr.105/ 2018. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Nr. persoane - 6 Nr. Subvenţii acordate - 6 |
| 27. | Subvenţii pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dezabilități, conform art.38 din Legea nr.105/ 2018. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Nr. persoane - 0 Nr. Subvenţii acordate - 0 |
| 28. | Consultanţă, asistenţă şi sprijinirea iniţierii unei afaceri, conform art.39 din Legea nr.105/ 2018. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Nr. consultanţii - 10 Nr. de asistenţă - 0 Nr. sprijinirea iniţierii unei afaceri 0 |
| Obiectivul specific 1.2: Prevenirea şomajului prin acordarea serviciilor de preconcediere şi serviciilor de informare a populației |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Acordarea serviciilor de preconcediere persoanelor preavizate în legătură cu lichidarea unităţii, reducerea numărului sau a statelor de personal, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 105/2018. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | 2 de AE care au prezentat informaţii |
| 30. | Organizarea activităţilor de informare a şomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, agenţilor economici cu privire la piaţa muncii şi măsurile de ocupare a forţei de muncă, conform art. 25 din Legea nr. 105/2018. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Nr. de şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, agenţi economici înregistraţi - 309 |
| Obiectivul general 2: Dezvoltarea și utilizarea eficientă a capitalului uman, adaptarea calificărilor profesionale la cerințele pieței și creșterea incluziunii sociale |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1:Consolidarea mecanismului de gestionare a stocurilor informaţionale privind migraţia, perfectarea mecanismelor de monitorizare a grupurilor şi fluxurilor migraţionale prin definirea profilului migraţional al raionului |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Facilitarea revenirii lucrătorilor migranţi şi reintegrării lor economice, sociale etc | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Biroul relații cu diaspora Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Nr. consultanţii - 5 Nr. asistenţă -5 Nr. sprijinirea iniţierii unei afaceri - 0 Nr. de persoane - 0 |
| 32. | Promovarea reintegrării lucrătorilor migranţi reveniţi în acasă prin consilierea şi susţinerea în recunoaşterea calificărilor obţinute şi iniţierea propriilor afaceri | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Biroul relații cu diaspora Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Nr. consultanţii -2 Nr. asistenţă - 2 Nr. sprijinirea iniţierii unei afaceri - 0 Nr. de persoane - 0 |
| Obiectivul specific 2.2 Consolidarea abordării integrate a domeniului diaspora, migraţie şi dezvoltare la nivel central de informare a populației |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Participarea la cursului Diaspora, migrație și dezvoltare | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; resurse financiare din contul donatorului | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Biroul relații cu diaspora Institutul de Administrare Publică | Nr.persoane instruite - 0 Nr. persoane participante - 0 Nr. de ateliere de lucru, conferințe organizate -0 |
| 34. | Informarea tinerilor reveniţi în Moldova despre programele de suport pentru inițiativele tinerilor din organizaţiile de tineret | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; resurse financiare din contul donatorului | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Biroul relații cu diaspora | Nr.persoane informate -22 Nr. persoane participante - 22 Ateliere de lucru, conferințe organizate |
| 35. | Oferirea de suport informațional centrelor de informare și prestare a serviciilor pentru migranți (de ex.: proiectul NEXUS Moldova, birourile comune de informare și servicii etc.) | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; resurse financiare din contul donatorului | Secția pentru ocuparea forței de muncă | Autoritățile administrației publice locale Biroul relații cu diaspora | Seminare, mese rotunde organizate și desfășurate; Nr. de participanți la evenimente -0 |
| Aria de intervenție: Managementul Patrimoniului Public |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 1: Asigurarea monitorizării și administrării patrimoniului public |  |  |  |  |  |  |
| specific 1.1: Implementarea Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Efectuarea lucrarilor masurarilor masive si selective a proprietatilor publice și private conform legislatiei. | ianuarie - decembrie | limitele alocaţiilor bugetare | Responsabil APL (specialistul in domeniu APL-rilor) | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de masurari masive a proprietatilor publice si private (formate bunuri imobile) - 4016 |
| 37. | Monitorizarea și coordonarea finalizării înregistrării primare masive a bunurilor imobile proprietate privată și publice în raion | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Responsabil APL (specialistul in domeniu APL-rilor) | Autoritățile administrației publice locale | Nr.de înregistrări a bunurilor imobiliare proprietate publica si privata - 4511 |
| 38. | Monitorizarea și coordonarea cu privire la corectarea erorilor apărute în urma măsurărilor masive a bunurilor imobile proprietate privată | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Responsabil APL (specialistul in domeniu APL-rilor) | Autoritățile administrației publice locale | Nr. erorilor apărute în urma măsurărilor masive a bunurilor imobile proprietate privată - 707 |
| 39. | Accesul specialistilor in domeniu APL-rilor la baza de date , programa – “e-cadastru” | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Responsabil APL (specialistul in domeniu APL-rilor) | Autoritățile administrației publice locale | Nr. specialistilor in domeniu APL-rilor care au acces la programa – “e-cadastru” - 14 |
| Obiectivul specific 1.2: Monitorizarea și evidența proprietății publice |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Administrarea patrimoniului public local în condiții de legalitate și eficiență. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Sectia economie | Autoritățile administrației publice locale | Monitorizare |
| 41. | Asigurarea gestionării corecte proprietății publice | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Sectia economie | Autoritățile administrației publice locale | Monitorizare |
| 42. | Monitorizarea și coordonarea delimitărilor selective a bunurilor imobile proprietate publică și privată | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cdastru | Autoritățile administrației publice locale | Nr.de delimitări - 7 Nr.de bunuri imobiliare - 38 |
| 43. | Monitorizarea procesului de evidență a patrimoniului public | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Sectia economie | Autoritățile administrației publice locale | Monitorizare |
| Obiectivul specific 1.3: Dezvoltarea Serviciului Relații Funciare și Cadastru |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Menținerea cadastrului funciar | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cdastru | Autoritățile administrației publice locale | Monitorizare - 23 |
| 45. | Monitorizarea înregistrării primare a bunurilor imobile | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cdastru | Autoritățile administrației publice locale | Monitorizare - 52 |
| Aria de intervenție: Dezvoltarea cadrului strategic și operațional al domeniului economic |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 1: Dezvoltarea culturii antreprenoriale economice și social |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1:Create condiții propice și mediu stimulator pentru deschiderea și operarea noilor afaceri |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor din raion. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; resurse financiare din contul donatorului | Sectia economie, Specialist principal în problemele Resurselor Umane (RU) Directia agricultura și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Institutul de Administrație Publică Departamentul formare și dezvoltare profesionala ODA (Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului) | Nr. de evenimente organizate - 4 |
| 47. | Dezvoltarea abilităților în domeniul antreprenoriatului | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Sectia economie, Specialist principal în problemele Resurselor Umane (RU) Directia agricultura și alimentație Oficiu fortei de munca | Autoritățile administrației publice locale Institutul de Administrație Publică Departamentul formare și dezvoltare profesionala ODA (Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului) | Nr. de seminare in domeniul antreprenoriatului - 4 Nr.de reprezentanti instruiti - 85 |
| 48. | Desfasurarea seminarelor cu somerii si angajatorii | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Sectia economie, Oficiu fortei de munca ONG | Autoritățile administrației publice locale ODA (Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului | Nr. de seminare cu somerii -7 Nr. de seminare cu angajatorii - 2 |
| Obiectivul specific 1.2: Consolidarea cooperării între sectorul public – privat – asociativ și promovarea raionului un centru economic pentru micii investitori |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Crearea unei platforme de discuții sistematice dintre sectorul public – privat – asociativ. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Sectia economie Directia agricultura și alimentație | Autoritățile administrației publice locale ODA (Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului | Nr. de intruniri - 9 Nr. evenimentelor organizate - 9 |
| 50. | Elaborarea ofertei investiționale a raionului | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Sectia economie Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri Sectia cultura, tineres si sport | Autoritățile administrației publice locale ODA (Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatu lui | Ofertă investițională Elaborată - 35 |
| 51. | Elaborarea unei rubrici pe site-ul consiliului cu oportunitățile de finanțare, instruire, participări la evenimente de afaceri | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Sectia economie Directia agricultura și alimentație Sectia adminstratie publică | Autoritățile administrației publice locale | Număr de rubrici elaborate - 33 Nr. evenimentelor organizate - 16 |
| 52. | Schimb de experiență cu antreprenorii din localitățile înfrățite | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; resurse financiare din contul donatorului | Sectia economie Directia agricultura și alimentație | Autoritățile administrației publice locale ODA (Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului | Nr. de seminare de instruire organizate; - 6 Nr. de funcționari instruiți - 68 |
| Obiectivul general 2: Impulsionarea activităţii investiţionale |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1:Promovarea imaginii investiţionale |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Elaborarea unui inventar al obiectelor de infrastructura fizică, care ar putea fi servi ca obiecte investiționale | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Sectia cultura, tineret si sport Sectia economie Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Nr. inventar elaborat 0 |
| 54. | Monitorizarea utilizării patrimoniului APL în activităţii economice | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Sectia economie | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de suport acordat Au fost monitorizate desfășurarea a 5(cinci) licitații publice cu strigare de obținere a dreptului de locațiune asupra imobilelor, 10(zece) de obținere a dreptului de arendă funciară, 6(șase) de vînzare-cumpărare a unor terenuri cu destinație agricolă. |
| 55. | Susţinerea investiţiilor pentru modernizarea exploataţiilor agricole. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Directia agricultura și alimentație | Autoritățile administrației publice locale | Investiții susținute/ atrase - 85 |
| 56. | Susținerea organizării expoziţiilor locale şi regionale de promovare a consumului produselor locale în rândul populației raionului | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; resurse financiare din contul donatorului | Directia agricultura și alimentație Sectia economie | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de evenimente desfășurate - 8 |
| Obiectivul specific 2.2: Oportunități economice extinse și diversificate pentru întreprinderile mici și mijlocii |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Evaluarea periodică, optimizarea și capacitarea continuă a infrastructurii publice de suport pentru întreprinderile agricole și instrumentelor (produselor) acestora, în vederea asigurării unui impact mai sporit pe întreg teritoriul a raionului | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; resurse financiare din contul donatorului | Directia agricultura și alimentație | Autoritățile administrației publice locale | Nr. consultatiilor acordate - 620 |
| 58. | Colectarea anuală de date cu privire la deschiderea intreprinderilor noi inclusiv deschiderea noilor locuri de muncă | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; resurse financiare din contul donatorului | Sectia economie Srviciul statistică Șoldănești | Autoritățile administrației publice locale | Numărul de întreprinderi deschise – 60 numărul locurilor de muncă - 110 |
| 59. | Dezvoltarea pieţelor locale. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; resurse financiare din contul donatorului | Sectia economie Directia agricultura și alimentație | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de piețe locale - 9 |
| 60. | Promovarea valorificării depline a potențialului platformelor guvernamentale și instrumentarului digital pentru simplificarea, urgentarea și reducerea costurilor de înregistrare a afacerilor, obținere a autorizațiilor de construcție și/ori de funcționare, conectare la utilitățile publice, precum și de reorganizare și lichidare a afacerilor | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Sectia economie Sectia constructie Centru multifuncțional Șoldănești | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de servicii prestate - 0 |
| Obiectivul general 3: Dezvoltarea unei agriculturi performante în raion |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1: Implementarea politicilor agrare în sectorul agroindustrial |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Organizarea și desfășurarea seminarelor raionale în domeniul agroindustrial | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Centre de instruire | Nr. de seminare - 8 Nr. de participanți - 195 |
| 62. | Programe de instruire pentru tineri agricultori în domeniul lansării și gestionării afacerilor în agricultură | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare Resurse financiare din contul donatorului | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Centre de instruire | Nr. de programe - 4 Nr. de participanți - 75 |
| 63. | Organizarea ieșirilor la loturile demonstrative privind instruirea în domeniul agriculturii conservative și soiuri și hibrizi noi de porumb, floarea soarelui, hrișca, secara, mazăre | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Centre de instruire | Nr de ieșiri - 25 Nr. de participanți - 280 |
| Obiectivul specific 3.2: Crearea și dezvoltarea infrastructurii agricole |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Informarea producătorilor agricoli privind procedurile de export | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Centre de instruire | Nr. de întâlniri cu agricultorii - 3 Nr. de participanți - 65 |
| 65. | Informarea agricultorilor despre consecințele nerespectării asolamentului și prelucrarea incorectă a solului | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de întâlniri cu agricultorii - 65 Nr. de participanți - 115 |
| 66. | Promovarea antreprenoriatului rural | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Centre de instruire | Nr. persoanelor instruite - 65 Nr. de asociații create - 1 |
| 67. | Implementarea și dezvoltarea tehnologiilor post-recoltare și procesare | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare; Resurse financiare din contul donatorului | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Centre de instruire | Nr. de întâlniri cu agricultorii - 4 Nr. de participanți - 60 |
| 68. | Monitorizarea situației în Comisiile pentru Situații Excepționale în agricultură | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Centre de instruire | Nr. de eșiri - 35 |
| Obiectivul specific 3.3: Subvenționarea sectorului agroalimentar |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Asistența informațională la accesare subvențiilor în sectorul agroindustrial | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Centre de instruire | Nr. persoanelor informate - 430 |
| Obiectivul specific 3.4: Consolidarea terenurilor agricole |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Campanie de informare a producătorilor agricoli privind consolidarea terenurilor agricole | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale | Nr de campanii de informare - 2 Nr. de agricultori informati - 30 |
| 71. | Armonizarea relațiilor contractuale dintre arendatori și arendașii terenurilor agricole | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație Serviciul relatii funciare și cadastru | Autoritățile administrației publice locale. Centre de instruire | Nr. de consultări 140 Nr. de ieșiri in teritoriu - 70 |
| 72. | Dezvoltarea structurilor asociative în sectorul agroalimentar | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație Serviciul relatii funciare și cadastru | Autoritățile administrației publice locale Centre de instruire | Nr. persoanelor instruite - 15 Nr. de asociații create - 1 |
| Obiectivul specific 3.5: Îmbunătățirea infrastructurii de irigare |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Creșterea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de sisteme de irigare create - 6 |
| 74. | Reabilitarea și crearea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de bazine reabilitate/create - 2 |
| Obiectivul specific 3.6: Revitalizarea sectorului zootehnic |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Asistența consultativă la construcția fermei | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Centru de consultanta | Nr. de consultații -25 Realizate - 3 |
| 76. | Crearea unui laborator performant pentru testarea producției animaliere corespunzătoare standardelor UE | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Centru de consultanta | Nr. de laborator create - 0 |
| Obiectivul specific 3.7:Implementarea tehnologiilor avansate și performante la prelucrarea solului și sporirea eficienței producției agricole |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Școlarizarea și asistența consultativă la implementarea tehnologiilor avansate și sporirii eficienței producției agricole prin introducerea ierbicidelor și soiurilor performante | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de seminare și instruiri - 5 Nr. de participanti - 80 |
| 78. | Școlarizarea și asistența consultativă la implementarea tehnologiilor performante la prelucrarea solului de tipul No-Till și Mini-Till | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Centre de instruire | Nr. de seminare și instruiri - 2 Nr. de participanti - 45 |
| 79. | Asistența consultativă la modernizarea parcului cu tehnica:tractoare; combine; mașini agricole | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția agrigultură și alimentație | Autoritățile administrației publice locale Centre de instruire | Nr. de consultari - 260 |
| Aria de intervenție: Dezvoltarea mediului ambiant |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 1: Protejarea mediului ambiant şi asigurarea dezvoltării durabile |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1: Protejarea mediului ambiant |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Extindere a fondului silvic, inclusiv privat, înverzirea și amenajarea spațiilor | ianuarie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cadastru, APL 1 | Autoritățile administrației publice locale Îmtreprinderea de stat sivilcultira Șoldănești | Nr. de ha – 116,89 |
| 81. | Program de conservare calității solului și păstrarea zonelor naturale | - | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cadastru APL 1 | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de ha – 32,5 |
| 82. | Elaborarea hărților și bazelor de date a terenurilor expuse la riscuri naturale. Implementarea planurilor de refacere a terenurilor din zonele afectate | decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cadastru APL 1 | Autoritățile administrației publice locale | Harți elaborate - 23 |
| 83. | Amenajarea, salubrizarea izvoarelor cursurilor de apă a pâraielor pentru majorarea calității și cantității apelor | ianuarie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cadastru Directia agricultura si alimentatie APL 1 | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de ha – 27,61 |
| 84. | Susținerea de programe de educare ecologică în școli | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Directia agricultura si alimentatie Directia invatamint APL 1 | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de ore predate - 129 Nr. de elevi instruiti - 717 |
| Obiectivul specific 1.2: Conservarea biodiversității raionului |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Instalarea și reînnoirea inscripțiilor banerelor și panourilor informative pentru ariile naturale protejate de stat | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cadastru | Îmtreprinderea de stat sivilcultira Șoldănești | Nr. de banere restraurate Nr. de panouri informative amenajate - 2 |
| 86. | Efectuarea amenajamentelor silvice pentru fondul forestier gestionat de APL. Efectuarea amenajamentelor silvice pentru fondul forestier gestionat de APL. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cadastru, APL 1 | Îmtreprinderea de stat sivilcultira Șoldănești | Nr. de locuri amenajate - 1 |
| Obiectivul specific 1.3: Dezvoltarea infrastructurii de sustenabilitate a mediului ambiant şi managementul deșeurilor |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Îmbunătăţirea managementul al deşeurilor în toate localităţile raionului | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Activități de informare a populației realizate -26 |
| 88. | Amenajarea gunoiştilor conform standardelor ambientale | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de gunoiști amenajate - 17 |
| 89. | Lichidarea gunoiştilor neautorizate | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de gunoiști lichidate - 31 |
| 90. | Modernizarea rampelor de depozitare a deşeurilor menajere solide | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de rampe modernizate - 0 |
| 91. | Dotarea cu pubele, containere, coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor de la populaţie | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de containere, coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor Procurate - 120 |
| 92. | Desfăşurarea bilunarului de înverzire şi salubrizare | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Directia agricultua Serviciul relatii funciare si cadastru | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de ha înverzite, salubrizate 20 |
| 93. | Promovarea colectării selective a deșeurilor prin sesiuni de informare a populației | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de sesiuni de informare a populației - 3 |
| Obiectivul general 2: Calitatea şi gestionarea resurselor de sol şi resurselor minerale utile |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1: Îmbunătăţirea calităţii solurilor şi reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate, afectate de alunecări şi a fîşiilor de protecţie a terenurilor agricole în proporţie de 100 %, precum şi gestionarea durabilă şi protecţia resurselor minerale utile |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Combaterea degradării solurilor şi diminuarea impactului deşertificării | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cadastru Directia agricultura si alimentatie | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de ha Înverzite - 15 |
| 95. | Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi afectate de alunecări de teren | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cadastru | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de ha Înverzite - 15 |
| 96. | Remedierea terenurilor contaminate cu poluanţi organici persistenţi şi cu alte substanţe chimice periculoase | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cadastru Directia agricultura si alimentatie | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de ha Remediate - 0 |
| 97. | Asigurarea utilizării raţionale, protecţiei şi conservării resurselor minerale utile | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Serviciul relatii funciare si cadastru Directia agricultura si alimentatie | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de activitati de protecţiei şi conservării resurselor minerale utile - 3 |
| Aria de intervenție: Garantarea educației de calitate pentru toți și promovarea oportunităților de învățare pe parcursul întregii vieți |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 1: Modernizarea sistemului de formare continuă a capitalului uman și valorificarea vocației de pedagog |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1: Crearea condiţiilor optime pentru creşterea profesională şi avansarea în cariera prin formarea continuă a managerilor, cadrelor didactice |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Concurenţă şi profesionalism - organizarea şi desfăşurarea periodică a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director la nivel de raion | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de învatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de concursuri organizate - 2 |
| 99. | Diversificarea activităților de formare continuă a cadrelor didactice pe discipline școlare (dezvoltarea competențelor digitale) prin desfășurarea atelierelor, seminarelor teoretico-practice, webinare | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de învatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de cursuri de formare continuă a cadrelor didactice – 15 ateliere de lucru, 15- reuniuni metodice |
| Obiectivul specific 1.2: Implicarea activă a managerilor și cadrelor didactice în diverse forme de activitate atractive, pentru stimularea dezvoltării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Motivarea directorilor adjuncți pe instruire și educație în activitatea profesională prin organizarea ședințelor cu tematici educaționale | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de ședințe organizate - 4 |
| 101. | Promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții prin consilierea cadrelor didactice / manageriale în vederea atestării pentru avansarea în carieră | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de atestări realizate - 67 |
| 102. | Promovarea activităţii de mentorat | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de activitati de mentorat - 4 |
| Obiectivul specific 1.3: Motivarea cadrelor didactice/manageriale în cariera profesională |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Stimularea cadrelor didactice care demonstrează rezultate deosebite în cariera profesională în cadrul Zilei lucrătorului din învățământ. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de profesori stimulați - 103 |
| 104. | Organizarea și desfășurarea Galei Laureaților a concursului Pedagogul Anului Organizarea și desfășurarea Forumul cadrele diactice din raion | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Activitate organizată - 2 |
| 105. | Alocarea indemnizaţiilor de tânăr specialist, susţinere financiară a tinerilor specialişti în raion | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Achitarea indemnizațiilor – 5 tineri , compensarea cheltuielilor pentru servicii in suma de – 290098 lei |
| Obiectiv general nr.2. Asigurarea calității în educație prin aplicarea standardelor pentru instituțiile de învățământ general din perspectiva școlii prietenoase copilului. Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educaţional preșcolar în vederea formării unei personalităţi integre, active, sociale şi creative – factori principali ai dezvoltării umane şi ai progresului social-economic |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1: Asigurarea accesului la învăţământul general obligatoriu şi reducerea absenteismului şi abandonului şcolar |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Susținerea tuturor copiilor de vârstă şcolară obligatorie în sistemul educațional prin școlarizare, prevenire şi reducerea abandonului şcolar. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de copii școlarizați – 3481 copii |
| 107. | Informarea și formarea părinților și copiilor din grupul de risc prin constituirea Academiei părinților cu genericul „Părinți informați, copii în siguranță”. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de părinți informați - 2113 |
| Obiectivul specific 1.2: Promovarea politicilor educaţionale la nivel de instituţiilor şcolare și eficientizarea demersului managerial în vederea atingerii standardelor educaţionale de calitate |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Motivarea managerilor din învățământul general în aplicarea politicilor educaţionale prin acordarea sprijinului metodologic | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de suport metodologic acordat - 10 |
| 109. | Elaborarea suportului metodic şi normativ în baza cărora se va efectua vizite de monitorizare, îndrumare și constatare în instituţiile de învățământ | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de suporturi metodice şi normative elaborate - 5 |
| 110. | Asigurarea calității în educație prin monitorizarea și organizarea evaluării externe a instituțiilor de învățământ și a cadrelor de conducere | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de monitorizări și evaluări realizate - 3 |
| 111. | Implementarea în programul “Școala părinților privind securitatea copiilor în condiții de criză”. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de informări realizate - 5 |
| Obiectivul specific 1.3: Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Monitorizarea evoluției numărului de elevi, clase și instituții de învățământ primar și secundar general | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de monitorizări realizate - 6 |
| 113. | Organizarea campaniilor de informare pentru părinți despre necesitatea școlarizării și încadrării copiilor în învățământul obligatoriu și despre necesitatea continuării studiilor | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de companii realizate - 5 |
| Obiectivul specific 1.4: Creşterea eficacităţii şi eficientizarea managementului şcolar la nivel de sistem, şcoală şi clasă prin intermediul tehnologiilor informaţionale |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Realizarea Proiectului de ajustare / modernizare a Sistemului Informaţional de Management în Educaţie (SIME) | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de modernizări a SIME în școlile din raion – 19 scoli |
| 115. | Implementarea Proiectului – pilot „Implementarea şi utilizarea Sistemului Informaţional Catalog Electronic (SICE) în cadrul SIME” | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de modernizări a SIME în școlile din raion – 19 institutii |
| 116. | Modernizarea Sistemului Informaţional de Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS) | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de modernizări a SIME în școlile din raion - 19 |
| Obiectivul specific 1.5: Motivarea elevilor în cadrul procesului educațional |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Înființarea Clubului Tinerilor Cercetători | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Club înființat - Gimnaziu Samascani |
| 118. | Participarea elevilor din cadrul Concursului “Tînărul cercetător” și alte concursuri relevante | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de copii ce vor participa la concursul republican - 0 |
| 119. | Participarea elevilor din instituţiile de învăţământ secundar, ciclul I în cadrul olimpiadelor raionale si republicane | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | 255 participanti la olimpiadele raionale si -23 participanti la olimpiadele republicane |
| 120. | Susținerea elevilor cu performanțe la nivel de raion prin organizarea concursului: Cei mai dotați elevi | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția de invatamint | Autoritățile administrației publice locale | 41 – elevi detinatori de burse raionale. |

| Aria de intervenție: INFRASTRUCTURA DE PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul general 1: Extinderea și îmbunătățirea serviciilor sociale |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1: Proiect Viața Sănătoasă, Reducerea poverii bolilor netransmisibile în raionul Șoldănești |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Extinderea serviciului medical ,,Îngrijire la domiciliu,, pentru persoanele în etate care nu corespund criteriilor de eligibilitate | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de beneficiari - 418 |
| 122 | Îmbunătățirea condițiilor de plasament și dotarea serviciilor pentru persoane în etate cu echipamente și utilaje asistive/specializate în conlucrare cu donatorii | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale Centru de protezare și ortopedie | Nr. de echipamente - 110 |
| 123 | Implicarea comunității locale, prin programe specifice de promovare a activităților desfășurate de către persoanele vârstnice, în vederea reducerii marginalizării și integrării acestora în comunitate | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de persoane implicate - 320 |
| 124 | Dezvoltarea și extinderea Serviciilor integrate pentru prevenirea agravării bolii hipertensive și reducerea riscului social la persoanele diagnosticate cu HTA. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Spitalul raional | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de beneficiari - 0 |
| Obiectivul specific 1.2: Reformarea sistemului de îngrijire și protecție socială a persoanelor cu dezabilități în vederea incluziunii sociale a acestora prin intermediul programului ,,Comunitate incluzivă-Moldova” |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Crearea unui centru de plasament de urgenta pentru copii in situatie de risc. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale Spitalul raional | Serviciu creat, funcțional - 103 |
| 126 | Extinderea numarului de locuri in azilui pentru persoanele in etate si cu dizabilitati. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale | Numarul de locuri - 25 locuri disponibile |
| 127 | Dezvoltarea serviciului social ,,Echipa Mobilă pentru adulți” | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale | Echipa creata, functionala Nr. de beneficiari - 30 |
| Obiectivul specific 1.3: Asigurarea accesului la servicii sociale de calitate acordate persoanelor aflate în dificultate din raionul Șoldănești |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Protecția persoanelor aflate în situații de dificultate (persoane fără adăpost, persoane nedocumentate, persoane fără suport familial/singuratici, apatrizi, refugiați) | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de beneficiari - 560 |
| 129 | Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confruntă categoriile sociale defavorizate/sau vulnerabile, stimularea implicării cetățenilor inclusiv prin donații sau voluntariat în activități cu impact social la nivel comunitar. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de sensibilizări -23 |
| Obiectivul specific 1.4: Elaborarea proiectelor și dezvoltarea serviciilor sociale la nivel comunitar prin accesarea de fonduri nerambursabile |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Elaborarea de noi proiecte sociale în vederea dezvoltării sau extinderea serviciilor la nivel comunitar în beneficiul cetățeanului | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de proiecte elaborate si implementate - 9 |
| 131 | Implicarea cetățenilor în programe și servicii sociale destinate categoriilor sociale defavorizate prin promovarea voluntariatului. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de cetățeni implicați - 0 |
| Obiectivul general 2: Asigurarea protecției și promovarea drepturilor copilului și familiei |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1: Protecția și promovarea drepturilor copilului și familiei |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Protecția copilului în situații de risc - comportament deviant | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de copii protejați - 28 |
| 133 | Dezvoltarea programelor de prevenire în situația copilului victimă a violenței, abuzului, neglijenței, exploatării | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de programelor de prevenire dezvoltate - 23 |
| 134 | Consolidarea cooperării intersectoriale a actorilor comunitari în vederea protecției Familiei cu copii în situație de risc. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale Directia de invatamint | Nr. de copii protejați - 406 |
| 135 | Dezvoltarea şi majorarea gradului de acces al populaţiei la servicii medicale de calitate. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Direcția asistență socială și protecția familiei | Autoritățile administrației publice locale Instituțiiile medicale | Nr. de benificiari - 622 |
| Obiectivul general 3: Dezvoltarea şi majorarea gradului de acces al populaţiei la servicii medicale de calitate |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1: Îmbunătățirea stării de sănătate a populației raionului |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Asigurarea implementării programelor raionale în domeniul sănătății | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Consiliul raional | Autoritățile publice specializate | Nr. de programe implementate - 6 |
| 137 | Monitorizarea asigurării şi dotarea cu dispozitive și cu echipament a instituțiilor medicale | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Consiliul raional | Autoritățile publice specializate | Nr. de unități medicale procurate -38 |
| 138 | Îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor medicale și utilizarea eficientă a acestora | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Consiliul raional | Autoritățile publice specializate | Nr. activități realizate -8 |
| 139 | Formarea partenerilor cu ONG-uri în vederea promovării culturii medicale și educarea medicală a populației (în special a tinerilor și copiilor) | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Instituțiiile medicale | Autoritățile publice specializate | Nr. de parteneriate formate - 3 |
| Obiectivul specific 3.2: Dezvoltarea capacităților și competențelor profesionale ale resurselor umane din domeniul sănătății |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Instruirea medicilor și asistentelor medicale | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Instituțiiile medicale din raion | Autoritățile publice specializate | Nr. de personal instruit - |
| 141 | Motivarea resurselor umane tinere și atragerea acestora | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Consiliul raional Instituțiiile medicale | Autoritățile publice specializate | Nr. de personal angajat/motivat |
| Aria de intervenție: INFRASTRUCTURA FIZICĂ ȘI TEHNICO - EDILITARĂ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 1: Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii drumurilor |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1: Reabilitarea şi modernizarea drumurilor locale |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de km reparați – 80,54 |
| 143 | Expertizarea și proiectarea podurilor | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de expertize realizate - 1 |
| 144 | Trecerea îmbrăcămintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de km reparați 2,44 km |
| Obiectivul specific 1.2: Dezvoltarea capacităţilor reprezentanţilor instituţiilor publice în domeniul eficienţei energetice a clădirilor publice |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Conlucrarea instituțiilor publice cu managerul energetic, responsabil pentru aspectele legate de energie ale clădirilor publice | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Managerul energetic Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile publice specializate | Nr. de programe implementate - 3 |
| 146 | Promovarea Reglementărilor tehnice pentru clădirile publice (NCM A.09.052.05 Servicii de întreținere, reparație și reconstrucție a clădirilor rezidențiale, comunale și socio-culturale) | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile publice specializate | Nr. de obiecte reparate - 3 |
| 147 | Organizarea schimbului de experienţa a managerului energetic şi coordonatorilor energetici în ţară şi peste hotare pe tematica EE | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Managerul energetic | Managerul energetic | Activități realizate - 1 |
| 148 | Diseminarea rapoartelor privind realizările de istorii de succes; difuzarea informației privind utilizarea energiei regenerabile prin intermediul paginii web a CR Șoldănești. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri Managerul energetic | Autoritățile publice specializate | Nr. de parteneriate formate - 0 |
| 149 | Elaborarea componentei EE pe pagina web existentă, care va conține informații privitor la strategia de EE, posibilitățile de finanțare, tehnologii. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri Managerul energetic | Autoritățile publice specializate | Elaborarea componentei EE pe pagina web - 0 |
| 150 | Publicarea de articole cu tematica EE pe pagina web a Consiliului raional și în ziarele locale. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri Managerul energetic | Autoritățile publice specializate | Nr. de articole publicate - 1 |
| 151 | Evaluarea sistemelor de monitorizare a volumului de consumuri pe instituții | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri Managerul energetic | Autoritățile publice specializate | Nr. de evaluări realizate - 0 |
| 152 | Evaluarea instalațiilor electrice a clădirilor publice, reieșind din criteriile de eficiență energetică | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri Managerul energetic | Autoritățile publice specializate | Nr. de evaluări realizate - 0 |
| Obiectivul specific 1.3: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Evaluarea propunerilor de proiecte pentru finanțări (fonduri, credite) sub aspectul de performanță energetică pentru clădiri publice | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri Managerul energetic | Autoritățile publice specializate | Nr. de personal instruit - 1 |
| 154 | Monitorizarea lucrărilor de construcţie la clădirile publice, sub aspectul respectării criteriului de eficienţă energetică | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri Managerul energetic | Autoritățile publice specializate | Monitorizarea -1 |
| 155 | Monitorizarea creșterii numărului de clădiri cu consumul minimum de energie | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri Managerul energetic | Autoritățile publice specializate | Monitorizarea - 2 |
| 156 | Evaluarea, în modul prevăzut de lege și alte acte normative, a cerințelor minime de randament pentru cazanele de alimentare cu energie termică, cazanele de apă caldă | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri Managerul energetic | Autoritățile publice specializate | Elaborarea cerințelor minime de randament pentru cazanele de alimentare cu energie termică, cazanele de apă caldă - 1 |
| Obiectivul specific 1.4: Utilizarea instalațiilor de energie regenerabilă în clădirile publice |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Evaluarea fezabilității investiției instalării bateriilor solare la diferite categorii de clădiri publice | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Consiliul raional Managerul energetic | Autoritățile publice specializate | Nr. studii realizate -0 |
| 158 | Evaluarea fezabilității investiției instalării cazanelor pe biomasă la diferite categorii de clădiri publice | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Consiliul raional Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile publice specializate | Nr. studii realizate - 0 |
| Obiectivul general 2: Iluminat stradal eficient din punct de vedere energetic |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1: Modernizarea sistemului de management a serviciului iluminatului stradal |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Implementarea sistemului de management a serviciului iluminatului stradal | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Nr. proiecte realizate - 3 |
| 160 | Monitorizarea consumului de energie după realizarea proiectelor în domeniul iluminatului stradal | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Monitorizarea - 0 |
| 161 | Acordarea suportului tehnic primăriilor pentru participarea la programe privind îmbunătățirea iluminatului stradal | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Consultații realizate - 0 |
| Obiectivul general 3: Gestionarea Eco-eficientă a consumului de resurse şi valorificarea maximală a acestora la domeniu apă și canalizare |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1: Stimularea investiţilor în sistemele de alimentare cu apă şi sistemelor de canalizare |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Aprovizionarea cu apă potabilă | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Consiliul raional Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Apeduct construit ( km) – 81,61 |
| 163 | Extinderea rețelei de aprovizionare cu apă potabilă în localitățile raionului | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Consiliul raional Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Apeduct extins (km) – 27.2 |
| 164 | Construcția rețelelor de canalizare și a stației de epurare | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Consiliul raional Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Rețelelor de canalizare construite ( km) – 7.2 Nr. stații de epurare construite -4 |
| 165 | Construcția rețelelor de canalizare a localităților | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Consiliul raional Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri APL 1 | Autoritățile administrației publice locale | Rețelelor de canalizare construite ( km) -1 |
| 166 | Extinderea rețelei de aprovizionare cu apă potabilă și schimbarea utilajului tehnic la rețelele existente | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Consiliul raional Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Apeduct extins (km) – 23,4 |
| 167 | Extinderea sistemului centralizat de canalizare | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Consiliul raional Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Sistemului centralizat de canalizare extins ( km) - 1 |
| 168 | Îmbunătățirea colaborării intersectoriale și transfrontaliere, consolidarea gestionării transfrontaliere pentru râul Nistru | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Consiliul raional Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Nr. proiecte realizate - 4 |
| Obiectivul general 4: Accesul egal la servii de gazificare în toate localitățile din raion |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.1: Sporirea gazificării localităților |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Gazificarea următoarelor localităţi din raion: Alcedar; Curatura; Poiana; Vadul-Rașcov; Climăuții de Jos, Salcia Fuzauca. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Consiliul raional Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Nr. satelor gazificate – 1 50(gospodarii) |
| 170 | Extinderea rețelelor de gaze în localitățile gazificate | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Consiliul raional Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri | Autoritățile administrației publice locale | Rețele de gaze extinse (km) – 7.1 |
| Aria de intervenție: CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 1: Dezvoltarea industriei culturale prin promovarea creativității artistice și punere în valoare a patrimoniului cultural în interesul societății |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1: Salvgardarea şi valorificarea patrimoniului cultural raional |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Inventarierea şi documentarea patrimoniului cultural local (imaterial, mobil şi a complexelor comemorative) | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de inventarieri 65 |
| 172 | Actualizarea registrelor patrimoniului cultural local | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de actualizări - 0 |
| Obiectivul specific 1.2: Promovarea şi încurajarea parteneriatelor şi cooperării actorilor din sector |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Organizarea bianuală a târgului meșterilor populari în parteneriat cu alţi operatori culturali din alte regiuni sau ţări, în scopul dezvoltării capacităţilor meşterilor populari şi orientarea profesională a tinerei generaţii. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. târgurilor organizate 10 |
| 174 | Dezvoltarea programelor interculturale comune cu raioanele/regiunile înfrățite. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. programelor realizate 1 |
| Obiectivul specific 1.3: Promovarea și dezvoltarea tezaurului cultural |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Dotarea cu echipament necesar (instrumente muzicale, aparataj sonor şi costume naționale) a caselor și căminelor de cultură din raion | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Instrumente muzicale procurate - 0 |
| Obiectivul specific 1.4: Popularizarea și promovarea patrimoniului cultural raional |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Organizarea zilei naționale a culturii cu acordarea premiilor anuale conform domeniului de activitate | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de manifestări organizate conform domeniului de activitate - 1 |
| 177 | Promovarea tradiţiilor populare prin educarea şi familiarizarea tinerei generaţii prin organizarea activităţilor cultural-artistice (sărbătorilor populare, expoziţiilor de meşteşuguri tradiţionale) | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de promovări realizate - 8 |
| 178 | Implicarea tinerilor în domeniul culturii prin participarea acestora la diverse concursuri, evenimente, expoziții | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de tineret implicat - 100 |
| Obiectivul general 2: Promovarea și îmbunătățirea serviciilor bibliotecilor în raion |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1: Valorificarea infrastructurii bibliotecilor din raion |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Evaluarea bibliotecilor | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de evaluări - 0 |
| 180 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii bibliotecilor din raion | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de biblioteci modernizatei - 20 |
| Obiectivul specific 2.2: Dezvoltarea serviciilor interactive de bibliotecă prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Realizarea unei strategii de dezvoltare a colecțiilor în fiecare bibliotecă, care să vizeze atingerea unui echilibru optim între achiziția de documente, eliminarea documentelor și mărirea colecției | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Strategie elaborată la nivelul raional/ sau la nivelul bibiliotecilor - 5 |
| Obiectivul specific 2.3: Sporirea potențialului de cadre în domeniul bibliotecarilor din raion |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Instruirea specialiștilor din domeniu și crearea programelor de instruire online pentru formarea continuă a personalului bibliotecii | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de specialiști instruiți - 33 |
| 183 | Asigurarea accesului gratuit la calculatoare, internet | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de utilizatori - 8077 |
| Obiectivul general 3: Consolidarea sistemului de servicii ce oferă acces și șanse egale tuturor tinerilor, inclusiv celor din mediul rural, la informare, participare socială și implicare civică |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1: Servicii pentru tineri |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Abonamente la secții, cercuri etc. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de inventarieri - 0 |
| 185 | Organizarea vizitelor pentru schimburi de experiență pentru cei mai activi voluntari | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de actualizări 10 |
| 186 | Organizarea școlii de vară de abilitare civică a tinerilor | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. elevilor ce au participat la școala de vară -0 |
| 187 | Forumul Raional al Tinerilor | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. elevilor ce au participat la forum - 187 |
| 188 | Târgul de oportunități de studii pentru elevii din gimnazii | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de târguri organizate -5 |
| Obiectivul general 4: Promovarea şi dezvoltarea performanţei sportului ca motor al sănătăţii cetăţenilor |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.1: Sporirea gradului de participare activă a populaţiei din raion cu un complex de măsuri de popularizare a modului sănătos de viaţă |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Organizarea și desfăşurarea Olimpiadei raionale de educaţie fizică | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de inventarieri - 1 |
| 190 | Creşterea motivaţiei elevilor şi cadrelor didactice în promovarea modului sănătos de viaţă prin organizarea Conferinţei raionale „Sănătatea” | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de actualizări - 0 |
| Obiectivul specific 4.2: Accesul larg al populaţiei la spaţiile sportive pe teritoriul raional |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a sălilor de sport | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de săli renovate - 1 |
| 192 | Dotarea echipamentului necesar pentru instituţiile din domeniul culturii fizice şi sportului | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de săli dotate tehnic - 0 |
| 193 | Reabilitarea şi extinderea numărului de secţii sportive în raion | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de secții sportive - 8 |
| 194 | Amenajarea şi instalarea seturilor de trenajoare în aer liber în parcuri în or. Șoldănești şi în parcuri din comune | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Utilaj procurat - 0 |
| 195 | Stimularea tinerilor specialisti la acţiunile de formare şi perfecţionare a instructorilor sportivi din raion | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de tineret antrenați - 0 |
| 196 | Colaborarea între unităţile sportive din raion cu cele de înaltă performanţă | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de tineret antrenați - 3 |
| Aria de intervenție: DEZVOLTAREA TURISMULUI COMPETITIV LA NIVEL EUROPEAN |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 1: Îmbunătățirea serviciilor turistice din raionul Șoldănești |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1: Îmbunătăţirea infrastructurii de acces pentru obiectivele turistice |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Modernizarea infrastructurii şi creşterea calităţii serviciilor turistice | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Consiliul raional | Autoritățile administrației publice locale | Nr. de pensiuni turistice - 2 |
| 198 | Elaborarea unui brand turistic şi a unei oferte turistice integrate, la nivelul întregului raion, incluzând toate formele de turism. | ianuarie - decembrie | În limitele alocaţiilor bugetare/ Atragerea investițiilor | Secția cultură tineret și sport | Autoritățile administrației publice locale | Monitorizarea |